様式１－１（第26条第６項関係）

[受注者からの請求]

○○年○○月○○日

（宛先）沼津市長

受注者　住所          ○○○○○○○○○○○○

商号又は名称  ○○○○○○○○

代表者氏名    ○○○○○○

※以下は押印省略する場合に記載すること

| 責任者 | 所属・氏名 | 連絡先 |
| --- | --- | --- |
| 担当者 | 所属・氏名 |  |

沼津市建設工事請負契約約款第26条第６項の規定に基づく

請負代金額の変更について（請求）

下記の工事については、労務単価等の変動により請負代金額が著しく不適当となったため、沼津市建設工事請負契約約款第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１　入札番号　　第○○○○号

２　工事名　　○○○○○○○○○○○

３　工事箇所　　沼津市○○○○地内

４　契約日　　　　○○年○○月○○日

５　請負代金額　　金○○○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○○○,○○○円）

６　工期　　　　○○年○○月○○日　～　　○○年○○月○○日

（変更予定完成日　　　○○年○○月○○日）

７　希望基準日　　　　○○年○○月○○日

８　変更請求概算額　　金○○○,○○○,○○○円

９　概算変動前残工事金額　　金○○○,○○○,○○○円

（概算変動前残工事金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）

10　添付資料　　変更請求額及び概算残工事請負代金額の算定資料

※１　希望基準日は、この請求を提出する日から起算して14日以内とします。

※２　変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては変更となることがあります。

様式１－２（第26条第６項関係）

概算スライド額算定調書

| 入札番号 | 第○○○○号 |
| --- | --- |
| 工事名 | ○○○○○○○○○○○○ |
| 請負代金額 | ○○○,○○○,○○○円（税込み） |
| 予定価格 | ○○○,○○○,○○○円（税込み） |
| 落札率 | ○○．○○○○％ |
| 契約日 | ○○年○○月○○日 |
| 工期 | ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 |
| 希望基準日 | ○○年○○月○○日 |
| 出来高 | ○○．○○○○％ |
| 出来高額 （既済部分に相応する請負代金額） | ○○○,○○○,○○○円（税抜き） |
| 変動前残工事金額(Ｐ１) | ○○○,○○○,○○○円（税抜き） |
| 変動後残工事金額(Ｐ２) | ○○○,○○○,○○○円（税抜き） |

○スライド額(Ｓ)　＝　　　Ｐ２　　―　　　Ｐ１　　―　（　　　Ｐ１　　×１/100）

＝ ○○○○○○ ― ○○○○○○ ―　（ ○○○○○○ ×１/100）

＝ ○○○○○○ 　　　　　　　　―　○○○○○○

＝ ○○○○○○

Ｐ１ ： 変動前残工事金額

請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２ ： 変動後残工事金額

変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額（税込み）＝　（Ｓ）　×（消費税及び地方消費税の税率）

※　出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。

※　落札率は、請負代金額／予定価格とし、小数点以下第４位まで記入する（第５位切捨）。

様式２（第26条第６項関係）

[受注者への通知]

○○年○○月○○日

受注者

○○○○○○○○○様

沼津市長　賴重 秀一

沼津市建設工事請負契約約款第26条第８項の協議開始日について（通知）

○○年○○月○○日付けで請求があった下記の工事については、下記のとおり基準日を定めるとともに、沼津市建設工事請負契約約款第26条第８項の規定に基づくスライド額協議開始日は、下記のとおりとします。

記

１　入札番号　　第○○○○号

２　工事名　　○○○○○○○○○○

３　基準日　　○○年○○月○○日

４　スライド額協議開始日　　○○年○○月○○日

（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて決定し、本通知は請求日の翌日から起算して７日以内に通知すること）

様式３－１（第26条第６項関係）

[受注者への協議]

○○年○○月○○日

受注者

○○○○○○○○様

沼津市長　賴重 秀一

沼津市建設工事請負契約約款第26条第６項の請負代金額の変更について（協議）

○○年○○月○○日付けで請求があった工事請負契約書第26条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

なお、異議がないときは、承諾書を提出してください。

記

１　入札番号　　　第○○○○号

２　工事名　　　　○○○○○○○○○○○○

３　工事箇所　　　沼津市○○○○地内

４　契約年月日　　　○○年○○月○○日

５　請負代金額　　　　金○○○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○,○○○,○○○円）

６　変更請負代金額　　金○○○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○,○○○,○○○円）

７　変更増（減）額　　金○○○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○,○○○,○○○円）

８　原（現）完成期日　　○○年○○月○○日

様式３－２（第26条第６項関係）

○○年○○月○○日

（宛先）沼津市長

受注者　住所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　印

※以下は押印省略する場合に記載すること

| 責任者 | 所属・氏名 | 連絡先 |
| --- | --- | --- |
| 担当者 | 所属・氏名 |  |

承　諾　書

○○年○○月○○日付けで協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。

記

１　入札番号　　　第○○○○号

２　工事名　　　　○○○○○○○○○○○○

３　スライド額　　金○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○○○,○○○円）

様式３－３（第26条第６項関係）

○○年○○月○○日

（受注者宛）

○○○○○○○○様

沼津市長　賴重 秀一

沼津市建設工事請負契約約款第26条第７項の規定によるスライド額について（通知）

○○年○○月○○日からスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、承諾をいただけませんでした。

つきましては、沼津市建設工事請負契約約款第26条第７項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。

記

１　入札番号　　　第○○○○号

２　工事名　　　　○○○○○○○○○○○○

３　スライド額　　金○,○○○,○○○円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金○○○,○○○円）